## BurndownChart
| Punten | 2024-04-26 | 2024-05-15 | 2024-05-22 | 2024-05-29 | 2024-06-05 | 2024-06-12 | 2024-06-19
Taak | geschat | wk17 | wk20 | wk21 | wk22 | wk23 | wk24 | wk25
DoD | 2 | 2024-04-26: 2
Usecase diagram | 3 | 2024-04-26: 3
Burndown | 4 | 2024-04-26: 3
Repository maken | 1 | bar: 2024-04-26
US 1 | 4 | bar: 2024-05-15
ERD | 2 | bar: 2024-05-15
Database vullen | 2 | bar: 2024-05-15
Query maken | 3 | bar: 2024-05-15
User Story 2 Voeg een nieuwe klant toe | 6 | bar: 2024-05-22
User Story 3 Artikelen aanmaken | 4 | bar: 2024-05-29
User Story 4 Vekooporders bekijken | 5 | bar: 2024-05-29
User Story 5 Artikelen bekijken | 4 | bar: 2024-06-05
User Story 6 Artikelen in verkooporder verplaatsen | 6 | bar: 2024-06-05
User Story 7 Maak een inkooporder mogelijk | 7 | bar: 2024-06-05
User Story 8 Orderstatus bijwerken | 4 | bar: 2024-06-12
User Story 9 Zoeken op een Klant ID | 2 | bar: 2024-06-12
User Story 10 Klanten leveranciers en producten verwijderen | 3 | bar: 2024-06-12
User Story 11 Verkoop- en inkooporders verwijderen | 4 | bar: 2024-06-12
User Story 12 Artikelen bijwerken | 3 | bar: 2024-06-19
User Story 13 Klant gegevens bijwerken | 5 | bar: 2024-06-19
User Story 14 Verkooporder bijwerken | 4 | bar: 2024-06-19
Nog doen | 78 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69
Planning | 78 | 66.8571 | 55.7143 | 44.5714 | 33.4286 | 22.2857 | 11.1429 | 1.7764e-14